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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАРОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ШАРОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН КИРИН ЮЬРТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 06 мая 2022г
	
	      №
	03


с. Кири

[bookmark: _GoBack]Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Киринского сельского поселения
 
        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г.     N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г. N 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг»
постановляет:
       1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Киринского сельского поселения (Приложение № 1).
        2. Утвердить этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде (Приложение 2).
         3.План-график перехода на предоставление услуг в электронном виде:
     4.Обнародовать данное постановление путем размещения на информационном стенде администрации и на официальном сайте администрации Киринского сельского поселения.
         5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  администрации                                                             Х.Д. Мусалов


























Приложение № 1
к постановлению администрации
Киринского сельского поселения
от  06.05.2022 г. №  03
ПЛАН-ГРАФИК
перехода  на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,
предоставляемых администрацией Киринского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование услуги, предоставляемой администрацией Киринского сельского поселения
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде

	
	
	
	I этап
	II этап
	III этап
	IV этап
	V этап

	1
	Выдача  физическим лицам  справок с места жительства, о семейном положении,о хозяйстве, о жилплощади и др.
 Выписок из похоз. книги  населенного пункта Кири 
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 

	2
	Рассмотрение обращений граждан
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 

	3
	Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приватизации муниц. имущества
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 

	4
	Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов, копий правовых актов администрации
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 

	5
	Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане  территории
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 

	6
	Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина право на земельный участок.
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 

	7
	Присвоение адреса объектам недвижимости
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 

	8
 
	Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 

	 
9
	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду
	Администрация Киринского сельского поселения
	До 01.06.2022 г.
	До 01.09.2022 г.
	До 01.03.2023 г.
	До 01.09.2023г.
	 


 



























Приложение № 2
к постановлению администрации
Киринского сельского поселения
 от   06.05.2022 г. №  03

Перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде
	Содержание этапа
 

	I этап
	Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

	II этап
	Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде

	III этап
	Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

	IV этап
	Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)

	V этап
	Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом
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